## на 01.05.17
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.05.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено та затверджено календарний план заходів, які передбачені проектом. Розроблено та затверджено: - планові результативні показники бюджетної програми; - документації до закупівель товарів та послуг, що передбачені в рамках проекту. Проведено закупівлю меблів, обладнання та предметів довгострокового користування. | 183.505 | 60.884 | 122.621 | Придбання: * меблів: крісла-мішки (50 шт.) - 36,95 тис.грн (договір від 10.04.17 №12); * обладнання: бензогенератори - 8,99 тис.грн (договір від 18.04.17 №17), кавоварка - 7,7 тис.грн (договір від 10.04.17 №14), відеокамера - 7,244 тис.грн (договір від 12.04.17 №15) | 60.884 | 60.884 | -
Разом по розпоряднику коштів Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської РДА: |  |  |  | 183.505 | 60.884 | 122.621 | - | 60.884 | 60.884 | -
2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227, вул. Якубовського,7д; школа вул. Глушкова, 17а; школа №36, вул. Стельмаха,9 | Погоджено план дій та технічні умови електронних закупівель | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління освіти Голосіївської РДА: |  |  |  | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | Погоджено план дій | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА: |  |  |  | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: |  |  |  | 2059.285 | 60.884 | 1998.401 | - | 60.884 | 60.884 | -