## на 01.06.17
Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
станом на 01.06.2017 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 458 | Простір "Освітня асамблея"; м. Київ, Голосіївський парк ім. М.Рильського | Підготовлено та затверджено календарний план заходів, які передбачені проектом. Розроблено та затверджено: - планові результативні показники бюджетної програми; - документації до закупівель товарів та послуг, що передбачені в рамках проекту. Проведено закупівлю предметів,матеріалів,інвентарю, транспортних послуг та обладнання довгострокового користування. | 183.505 | 116.053 | 67.452 | Придбання: * меблів: крісла-мішки (50 шт.) - 36,95 тис.грн (договір від 10.04.17 №12); * обладнання: бензогенератори - 8,99 тис.грн (договір від 18.04.17 №17), кавоварка - 7,7 тис.грн (договір від 10.04.17 №14), відеокамера - 7,244 тис.грн (договір від 12.04.17 №15); банер та брендвол - 2,645 тис.грн (договір від 17.05.17 №25), проекційний екран - 4,541 тис.грн (договір від 19.04.17 №26), банер-2 ,256 тис. грн. (договір від 23.05.17 №36); * спортивного обладнання: тенісний стіл - 4,0 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), настільний футбол - 4,5 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), ракетка для настільного тенісу (4 шт.) - 1,0 тис.грн (договір від 10.05.17 №22), м'яч для настільного тенісу (78 шт.) - 0,936 тис.грн (договір від 10.05.17 №22); * спортивних товарів: футболка-поло (20 шт.) - 5,3 тис.грн (договір від 13.05.17 №23); * комп'ютерної техніки: ноутбук (2 шт.) - 18,988 тис.грн (договір від 18.04.17); * оргтехніки: цифровий фотоапарат - 10,659 тис.грн (договір від 25.04.17 №21) Виготовлення флаєрів, роздаткового матеріалу - 2,6 тис.грн (договір від 17.05.17 №24) *Транспортні послуги -39,480 тис.грн. (договір від 23.05.17 №35) | 157.789 | 116.053 | Проведено наступні заходи: - англомовний розмовний клуб "Money. Do they really rule the word?" (40 учасників); - демонстрація англомовного фільму "21" (40 учасників); - німецькомовний розмовний клуб у рамках підтримки ініціативи "2017-й рік - рік вивчення німецької мови в Україні" (35 учасників); - проведено лекцію на тему "Жертви політичних репресій" (45 учасників)
Разом по розпоряднику коштів Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської РДА: |  |  |  | 183.505 | 116.053 | 67.452 | - | 157.789 | 116.053 | -
2 | 496 | Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району; ліцей №241, Києва вул. Голосіївська,12; гімназія №59, вул.В.Китаївська,85; гімназія №179 пр.Голосіївський,120б; школа №286, вул. Заболотного,6а; ліцей №227, вул. Якубовського,7д; школа вул. Глушкова, 17а; школа №36, вул. Стельмаха,9 | Погоджено план дій та технічні умови електронних закупівель | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління освіти Голосіївської РДА: |  |  |  | 997.08 | 0 | 997.08 | - | 0 | 0 | -
3 | 461 | Реконструкція спортивного поля при школі №186; м. Київ, вул. Сеченова,8 | Погоджено план дій | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Разом по розпоряднику коштів Управління будівництва та архітектури Голосіївської РДА: |  |  |  | 878.7 | 0 | 878.7 | - | 0 | 0 | -
Всього по розпоряднику коштів Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації: |  |  |  | 2059.285 | 116.053 | 1943.232 | - | 157.789 | 116.053 | -